## Φύλλο1
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | WORKLOAD (σε μέρες) | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
WP1 | Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να εγγράφεται στην εφαρμογή ώστε να καταχωρεί ή να βλέπει αγγελίες. Αυτό θα γίνεται συμπληρώνοντας την φόρμα "register" με τα στοιχεία του, το email του και τον κωδικό προσβασης. Παράλληλα, θα γίνετε έλεγχος για λάθη που μπορεί να προκύψουν, όπως να καταχωρήσει email ΄ή Username που υπάρχει ήδη. | 2 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | FINISHED | 2019-11-24
WP1 | Ο εγγεγραμμένος χρήστης για να εισέρχεται στην εφαρμογή θα πρέπει να κάνει εισαγωγή του username του και του κωδικού πρόσβασης του μέσω την σελίδας "login" και μετά θα έχει πρόσβαση στις υπόλοιπες λειτουργίες της εφαρμογής | 2 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | FINISHED | 2019-11-24
WP1 | Η δυνατότητα ο κάθε χρήστης να μπορεί να κάνει edit το Profil του. Αυτο θα γίνεται με μία φόρμα η οποία θα εμφανίζει τα στοιχεία του συνδεδεμένου χρήστη και θα του επιτρέπει να κάνει τις αλλαγές που θέλει. Παράλληλα, θα γίνετε έλεγχος για λάθη που μπορεί να προκύψουν, όπως να καταχωρήσει email ΄ή Username που υπάρχει ήδη. | 2 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | ON PROGRESS | 2019-11-30
WP2 | Η δυνατότητα να υπάρχουν Roles στους Users. Με την έννοια αυτή, χωρίζονται οι Users της εφαρμογής σε τέσσερα είδη, (Administrator, Manager, User, Guest). Administrator είναι μόνο οι προγραμματιστές της εφαρμογής, Manager οι διαχειριστές, User οι απλοί χρήστες και Guest εμφανίζονται αυτοί που δεν έχουν κάνει Login. | 4 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | FINISHED | 2019-11-30
WP2 | Administrator's panel για την διαχείρηση όλων των χρηστών και όλων των αγγελιών. Όταν κάνει Login κάποιος administrator (role) της εφαρμογής, του δίνετε πρόσβαση σε πίνακες της βάσης δεδομένων σε περίπτωση που θα θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Παράδειγμα, να κάνει έναν χρήστη Manager από User | 4 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | ON PROGRESS | 2019-12-06
WP2 | Manager's panel για την διαχείτηση όλων των αγγελιών, κατηγοριών. Όταν κάνει Login κάποιος manager (role) της εφαρμογής, του δίνετε πρόσβαση σε πίνακες της βάσης δεδομένων σε περίπτωση που θα θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Παράδειγμα, να διορθώσει τα στοιχεία κάποιου χρήστη ή μία παραγγελία που ακυρώθηκε. | 4 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | ON PROGRESS | 2019-12-06
WP1 | H δυνατότητα με την είσοδο του χρήστη να έχει πρόσβαση σε μία σειρά από προσωπικές ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις αυτές θα σχετίζονται ανάλογα με το Role που έχει κάθε χρήστης. Οι Admnistrator θα δέχονται ειδοποιήσεις για σφάλματα και Bugs, οι Manager για κακόβουλες αγγελίες, οι Users για αγγελίες που έχουν αλληλεπιδράσει ενώ οι Guest δεν θα έχουν καμία πρόσβαση σε αυτό το κομμάτη της εφαρμογης. | 5 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | PAUSED | 11-12/12
WP3 | Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί μία αγγελία εύρεσης εργασίας επιλέγοντας από μια φόρμα κατηγορία, υποκατηγορία, προσθέτοντας φωτογραφίες και συμπληρώνοντας ένα ελεύθερο κέιμενο περγραφής της θέσης εργασίας. Τέλος θα πατάει το κουμπί υποβολής της αγγελίας και αυτή θα είναι ορατή σε όλους τους χρήστες αφού έχει καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων. | 2 | Χρήστος Ουζουνίδης |  | FINISHED | 2019-11-16 | 2019-11-18
WP3 | Η κάθε αγγελία εργασίας θα εμφανίζεται με ένα panel όπου θα είναι ορατή η κατηγορία και η υποκατηγορία της θέσης εργασίας, ο μισθός (όχι υποχρεωτικα) και η περιγραφή της αγγελίας. Επίσης θα υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη. Τέλος θα υπάχει ένα "tab" το οποίο πατόντας το θα εμφανίζει όλες τις φωτογραφίες της αγγελίας | 3 | Χρήστος Ουζουνίδης |  | ON PROGRESS | 2019-11-21
WP4 | Η δυνατότητα να μπορεί ο εγγεγραμένος χρήστης να καταχωρεί μια αγγελία ακινήτων. Ο χρήστης θα μπορεί να μέσα από μία φόρμα να περάσει όλες τις λεπτομέριες που μπορεί να σχετίζονται με το ακίνητο που θέλει να αναρτήσει. | 3 | Δημήτρης Αναστασιάδης |  | FINISHED | 2019-11-18 | 2019-11-18
WP4 | Η δυνατότητα απλού χρήστη προβολής μιας αγγελία ακινήτου. Οι users που έχουν role (ρόλο) Guest, δηλαδή δεν έχουν κάνει login στην εφαρμογή, μπορούν κανονικά να περιγιηθούν στις αγγελίες ακινήτων, αλλά δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν με αυτές ( να κλείσουν για παράδειγμα κάποιο ακίνητο) | 3 | Δημήτρης Αναστασιάδης |  | ON PROGRESS | 2019-11-21
WP5 | Η δυνατότητα να μπορεί ο εγγεγραμένος χρήστης να καταχωρεί μια αγγελία οχημάτων | 2 | Χρήστος Ουζουνίδης | Δημήτρης Αναστασιάδης | STOP
WP5 | Η δυνατότητα απλού χρήστη προβολής μιας αγγελία οχημάτων | 2 | Χρήστος Ουζουνίδης | Δημήτρης Αναστασιάδης | STOP
WP6 | Η δυνατότητα να μπορεί ο εγγεγραμένος χρήστης να καταχωρεί μια αγγελία αντικειμένων | 3 | Χρήστος Ουζουνίδης | Δημήτρης Αναστασιάδης | STOP
WP6 | Η δυνατότητα απλού χρήστη προβολής μιας αγγελία αντικειμένων | 3 | Χρήστος Ουζουνίδης | Δημήτρης Αναστασιάδης | STOP
WP7 | Σχεδιασμός του design της αρχικής σελίδας (buttons, background, search bar etc…). Η συγκεκεριμένη λειτουργία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή μας καθώς είναι ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν. Συγκεκριμένα κοιτάξαμε να είναι η user friendly η εφαρμογή σε όλα της τα κομμάτια. | 3 | Στέφανος Καυκαλιάς |  | ON PROGRESS | 2019-11-20
WP8 | Η αρχικοποίηση της βάσης δεδομένων. Πρόκειται για ένα αρχείο βάσης δεδομένων το οποίο χρησιμοποίησαν όλοι οι προγραμματιστές της εφαρμογής ώστε να έχουμε ένα κοινό background στα δεδομένα. Κατά την υλοποίηση του Project έγιναν αρκετές αλλαγές αφού προσαρμόσαμε τις ανάγκες μας για τα δεδομένα. | 2 | Δημήτρης Αναστασιάδης | Χρήστος Ουζουνίδης | ON PROGRESS | 2019-11-18 | 2019-11-18
WP2 | H δυνατότητα του διαχειριστή του συστήματος να επεκετείνει το σύνολο των ιδιοτήτων ανα κατηγορία αγγελίας | 3 |  |  | STOP
WP2 | Η δυνατότητα χρήστη και διαχειριστή να διαγράφει αγγελίες, κάθε διαχειριστής (manager)θα έχει πρόσβαση όλες τις αγγελίες ενώ οι χρήστες θα μπορούν να παραμετροποιήσουν μόνο αυτές που έχουν αναρτήσει οι ίδιοι | 4 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | STOP
WP9 | Η προβολή λίστας αγγελιών βάση κριτηρίων | 3 | Στέφανος Καυκαλιάς |  | STOP
WP9 | Η δυνατότητα του χρήστη να κάνει free-text αναζήτηση με πολλαπλές λέξεις κλειδιά | 4 | Δημήτρης Αναστασιάδης |  | STOP
WP9 | Η δυνατότητα του χρήστη να κάνει αναζήτηση με πολλαπλά φίλτρα | 3 |  |  | STOP
WP8 | Backup της βάσης δεδομένων με την χρήση Windows batch files. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί ένα Bat file το οποίο θα τρέχει σε στον Server που μελοντικά θα είναι η βάση δεδομένων και θα κάνει Back up την βάση κάθε πρωί στις 7. | 2 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | STOP
WP2 | Δυνατότητα σήμανσης για ανεπιθύμητες αγγελίες και ειδοποίηση Manager και administrator. Οι χρήστες θα έχουν την επιλγή να επισημάνουν μία αγγελία ως κακόβουλη. Θα πηγαίνει ειδοποίηση στον Manager και τους Administrator του συστήματος και θα κρίνουν αν η αγγελία κρίθηκε ορθώς κακόβουλη. | 2 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | STOP
WP11 | Διασύνδεση μεταξύ των λειτουργιών. Εφόσον τα την εφαρμογή την έχουμε χωρίσει σε 4 φακέλους του ίδιο solution, θα πρέπει να γίνει η διασύνδεση του κομματιού που είχε ο κάθε προγραμματιστής και να προσαρμοστούν όλα στον αρχικό Launcher. Φυσικά οι όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να μην αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την διάρχεια χρήσης της εφαρμογής. | 3 | Κωνσταντίνος Μανεάδης |  | ON PROGRESS